## 项目概述
开发日报
项目名称 | 基于Spark+AI的冷启动音乐与视频混合推荐系统
项目描述 | 本系统基于 Spark + Kafka + MySQL + Flask + Vue 技术栈，构建冷启动音乐与视频混合推荐平台，实现"实时分析→离线训练→混合推荐→效果展示"的完整闭环。
1.数据生成器(Python 3.11.7):会话模式生成3类Topic数据,Flume→Kafka 2.Spark Streaming实时分析:数据校验→用户画像→内容热度→冷启动聚类→写入MySQL 3.SparkSQL离线批处理:三路分流混合推荐+DPP多样性重排,10000条推荐结果 4.Flask API后端:JWT认证+RBAC权限,8个查询API,WebSocket双通道推送 5.Vue3前端:3Tab大屏(全局指标栏+暗色模式+自动轮播),查询管理,内容详情页 | 1.数据生成器(Python 3.11.7):会话模式生成3类Topic数据,Flume→Kafka 2.Spark Streaming实时分析:数据校验→用户画像→内容热度→冷启动聚类→写入MySQL 3.SparkSQL离线批处理:三路分流混合推荐+DPP多样性重排,10000条推荐结果 4.Flask API后端:JWT认证+RBAC权限,8个查询API,WebSocket双通道推送 5.Vue3前端:3Tab大屏(全局指标栏+暗色模式+自动轮播),查询管理,内容详情页
消息层:Kafka 3.3.1(KRaft)+Flume 1.11 计算层:Spark 3.3.1 Streaming+SparkSQL 存储层:MySQL 5.7(11表:rt_*+offline_*+sys_*+content_metadata) 后端:Python 3.11.7+Flask 3.1+Flask-SocketIO+PyMySQL(charset=utf8mb4) 前端:Vue 3.4+Vite 5+Pinia+ECharts 5.5+Axios+Socket.IO 虚拟机:CentOS 7,Python 3.11.7+OpenSSL 1.1.1w+kafka-python 3.0.2 | 消息层:Kafka 3.3.1(KRaft)+Flume 1.11 计算层:Spark 3.3.1 Streaming+SparkSQL 存储层:MySQL 5.7(11表:rt_*+offline_*+sys_*+content_metadata) 后端:Python 3.11.7+Flask 3.1+Flask-SocketIO+PyMySQL(charset=utf8mb4) 前端:Vue 3.4+Vite 5+Pinia+ECharts 5.5+Axios+Socket.IO 虚拟机:CentOS 7,Python 3.11.7+OpenSSL 1.1.1w+kafka-python 3.0.2
组长 | 覃柏豫
团队成员
任务划分
任务完成度
任务占比 | 25% | 25% | 25% | 25%
总完成度
注：该文档由组长创建在线共享文档，监督队员开发进度。
Note on D11: NIIT: 由队长评估
Note on E11: NIIT: 由队长评估
Note on F11: NIIT: 由队长评估
Note on G11: NIIT: 由队长评估

## 开发日报-陈小双
开发日报
相关说明 | 1. 团队成员需要将队长分配的任务模块列到下面的表格中（第1列） 2. 团队成员需要将每一个模块进行细分，评估模块占比（第2列）、预实现技术（第3列）、实现日期（第4列）、每天的实际工作情况（第5-11列） 3. 主要负责模块，由队长负责填写 4. 队员模块在总体项目中所占的比例，有队长负责评估和填写 5. 任务占比：当前任务在该队员所负责项目中所占的比例，总和为100% 6. 预实现技术：由队员自行评估技术选型 7. 日期：是当前任务计划完成的时间安排。由队员自行评估填写。注：当前队员下的各个任务可能会同时进行，有可能不同任务都在同一天进行，所以，这种情况是允许的。例如，可能出现，任务1和任务2都在2021.12.20完成。 8. 详细编写每天的工作内容：计划、已完成、未完成、心得、问题、明日计划和当日的任务完成度 9. 当日的任务完成度：逐次递进，有小变大，完成时的完成度为100% 10. 总完成度：由公式自行计算。 注：下面是模板，各位队员请自行备份一份备用。然后根据实际情况删减自己的内容（例如任务和日期等），多的删掉，不足的补充。
队员姓名 | 陈小双 | 学号 | 231603020522 | 主要负责模块 | 1. MySQL DDL（11张表+5类索引+存储过程+定时事件） 2. Flask认证/权限（JWT+bcrypt+RBAC） 3. 5个查询API（分页+筛选+排序） 4. CSV/Excel导出+WebSocket推送+全局异常处理 |  |  |  |  | 队员总完成度
任务模块 | 任务占比 | 任务（预）实现技术 | 日期 | 计划完成 | 已完成 | 未完成 | 开发心得 | 遇到的问题 | 明日计划 | 当日任务完成度 | 任务完成度
MySQL数据库设计 | 0.15 | MySQL 5.7/InnoDB/utf8mb4,11张表+索引+存储过程+定时清理事件 | 2026-05-27 | DDL建表+索引+存储过程 | 11张表DDL完成,5个索引优化查询,存储过程+定时事件就绪 | 完成 | DATETIME(3)语法兼容问题 | 手动调整为MySQL 5.7兼容语法 | Flask认证模块 | 1
Flask认证与权限 | 0.2 | Flask-JWT-Extended/bcrypt cost=12/RBAC装饰器/内存JWT blocklist | 2026-06-02 | 注册/登录/登出/刷新4接口+RBAC | 注册(bcrypt哈希+密码策略)/登录(JWT HS256签名+Refresh Token 7天)/登出(内存撤销)/刷新4接口完成,RBAC装饰器就绪 | 完成 | JWT无状态设计,Refresh Token需正确传入 | 查阅官方文档,修复refresh端点传refresh_token | 查询API开发 | 1
5个查询API | 0.3 | Flask Blueprint/SQLAlchemy ORM/分页+筛选/统一JSON响应 | 2026-06-02 | 推荐列表/指标/内容/用户画像/冷启动5个API | 5个API全部完成分页+筛选+排序,日期用>= AND <利用索引,内容API增加推荐理由+JOIN字段 | 完成 | 子查询性能优化 | 单查询多分组聚合,避免N+1 | 导出+WebSocket | 1
导出+WebSocket推送 | 0.2 | Flask send_file/openpyxl/Flask-SocketIO | 2026-06-08 | CSV/Excel导出,DashboardPusher 5s快照,EventLogPusher 2s事件 | CSV(UTF-8 BOM)+Excel导出完成,DashboardPusher 22字段快照(指标/趋势/聚类/策略/地区/活跃用户),EventLogPusher含内容标题+艺人名 | 完成 | WebSocket全量推送效率 | 后续可改为增量推送 | 前后端联调 | 1
V1.5后端增强 | 0.15 | 22字段快照/事件标题缓存/推荐理由API/charset修复/JWT修复 | 2026-06-18 | 快照扩展+事件丰富+内容API增强+字符集修复 | DashboardPusher扩展22字段(artist/region/active_users/compare回溯),EventLogPusher增加内容标题+艺人缓存,/api/content/<id> LEFT JOIN推荐表,MySQL charset=utf8mb4,JWT refresh修复 | 完成 | device_type列不存在,offline_recommendations初始为空 | 改为region列,Spark Offline落地推荐数据 | — | 1

## 开发日报-陈聪
开发日报
相关说明 | 1. 团队成员需要将队长分配的任务模块列到下面的表格中（第1列） 2. 团队成员需要将每一个模块进行细分，评估模块占比（第2列）、预实现技术（第3列）、实现日期（第4列）、每天的实际工作情况（第5-11列） 3. 主要负责模块，由队长负责填写 4. 队员模块在总体项目中所占的比例，有队长负责评估和填写 5. 任务占比：当前任务在该队员所负责项目中所占的比例，总和为100% 6. 预实现技术：由队员自行评估技术选型 7. 日期：是当前任务计划完成的时间安排。由队员自行评估填写。注：当前队员下的各个任务可能会同时进行，有可能不同任务都在同一天进行，所以，这种情况是允许的。例如，可能出现，任务1和任务2都在2021.12.20完成。 8. 详细编写每天的工作内容：计划、已完成、未完成、心得、问题、明日计划和当日的任务完成度 9. 当日的任务完成度：逐次递进，有小变大，完成时的完成度为100% 10. 总完成度：由公式自行计算。 注：下面是模板，各位队员请自行备份一份备用。然后根据实际情况删减自己的内容（例如任务和日期等），多的删掉，不足的补充。
队员姓名 | 陈聪 | 学号 | 231603020512 | 主要负责模块 | 1. Vue 3脚手架（Vite+Router+Pinia+Axios封装） 2. 登录/注册页（动画背景+玻璃态卡片+密码强度指示） 3. 数据大屏DashboardView（4Tab/9图表+WebSocket实时更新） 4. 查询管理页（3Tab）+系统管理页（用户CRUD+角色+审计日志） |  |  |  |  | 队员总完成度
任务模块 | 任务占比 | 任务（预）实现技术 | 日期 | 计划完成 | 已完成 | 未完成 | 开发心得 | 遇到的问题 | 明日计划 | 当日任务完成度 | 任务完成度
Vue3项目脚手架 | 0.15 | Vite 5/Vue Router 4/Pinia/Axios/ECharts 5,暖色系CSS变量系统(7色) | 2026-05-27 | 项目初始化+路由+状态管理+设计系统 | Vite初始化完成,Router beforeEach守卫(JWT+RBAC),Pinia AuthStore+DashboardStore,暖色系CSS变量系统7色完成 | 完成 | Vite CJS API废弃警告 | 暂不影响功能 | 登录注册页面 | 1
登录注册页面 | 0.2 | Vue3 Composition API/CSS动画/SVG图标/密码强度计/表单校验 | 2026-06-02 | 登录页(渐变背景+浮动粒子+玻璃卡片)+注册页(密码强度计+实时校验) | 登录页(动画背景+记住我+登录提交)完成,注册页(4段密码强度+确认密码+前端校验)完成,Token自动刷新401拦截器完成 | 完成 | input type切换时数据丢失 | v-if/v-else加key解决 | 数据大屏Dashboard | 1
数据大屏Dashboard | 0.25 | ECharts 5/WebSocket/Pinia/3Tab+全局指标栏/暗色模式/自动轮播 | 2026-06-08 | 3Tab大屏(实时概览/效果分析/冷启动)+全局指标栏+10+图表 | 3Tab大屏完成(热力图+行为日志+推荐卡片Top7+热度Top10+CTR/曝光趋势+占比+策略分布+冷启vs存量对比+转化漏斗+活跃用户Top10+地区分布),全局指标栏(动画数字+异常检测+时效指示器),暗色模式,自动轮播12s | 完成 | ECharts setOption增量更新避免闪烁 | 使用setOption而非dispose+init | 查询管理+系统管理 | 1
查询管理+系统管理 | 0.25 | Vue3组件/分页+筛选+排序/Axios API/CSV+Excel导出 | 2026-06-16 | QueryView 3Tab+AdminView 3Tab | QueryView 3Tab(推荐列表+内容管理+冷启动分析)完成分页+筛选+排序+导出+详情抽屉,AdminView(用户CRUD+系统设置+审计日志)完成,确认弹窗+Toast通知通用化 | 完成 | 部分代码重复 | 抽取Paginator/DatePicker通用组件,减少30%代码 | V1.5前端重构 | 1
V1.5前端重构 | 0.15 | 3Tab重构/6通用组件/暗色模式/内容详情页/活跃排行/地区分布 | 2026-06-18 | 3Tab+全局栏+通用组件+暗色+内容页+排行 | 4Tab合并为3Tab去重,新增Toast/Confirm/AnimatedNumber/Skeleton/ContentCardGrid 6个通用组件,暗色模式CSS变量+localStorage,/content/:id内容详情页(元数据+推荐理由+热度),活跃用户Top10+地区分布环形图,行为日志用户ID可点击,推荐卡片Top7 | 完成 | Sparkline折线过密 | 移除Sparkline,保留趋势百分比 | — | 1

## 开发日报-覃柏豫
开发日报
相关说明 | 1. 团队成员需要将队长分配的任务模块列到下面的表格中（第1列） 2. 团队成员需要将每一个模块进行细分，评估模块占比（第2列）、预实现技术（第3列）、实现日期（第4列）、每天的实际工作情况（第5-11列） 3. 主要负责模块，由队长负责填写 4. 队员模块在总体项目中所占的比例，有队长负责评估和填写 5. 任务占比：当前任务在该队员所负责项目中所占的比例，总和为100% 6. 预实现技术：由队员自行评估技术选型 7. 日期：是当前任务计划完成的时间安排。由队员自行评估填写。注：当前队员下的各个任务可能会同时进行，有可能不同任务都在同一天进行，所以，这种情况是允许的。例如，可能出现，任务1和任务2都在2021.12.20完成。 8. 详细编写每天的工作内容：计划、已完成、未完成、心得、问题、明日计划和当日的任务完成度 9. 当日的任务完成度：逐次递进，有小变大，完成时的完成度为100% 10. 总完成度：由公式自行计算。 注：下面是模板，各位队员请自行备份一份备用。然后根据实际情况删减自己的内容（例如任务和日期等），多的删掉，不足的补充。
队员姓名 | 覃柏豫 | 学号 | 231603020523 | 主要负责模块 | 1. 数据生成器与Kafka/Flume管道 2. Spark Streaming实时分析（4子模块） 3. SparkSQL离线分析（5子模块） 4. 推荐算法（K-Means + ALS + DPP） |  |  |  |  | 队员总完成度
任务模块 | 任务占比 | 任务（预）实现技术 | 日期 | 计划完成 | 已完成 | 未完成 | 开发心得 | 遇到的问题 | 明日计划 | 当日任务完成度 | 任务完成度
数据生成器+Kafka+Flume管道 | 0.2 | Python 3.11/Kafka 3.3 KRaft/Flume 1.11/Shell脚本 | 2026-05-27 | 3类Topic数据生成+会话模式+管道脚本 | Python数据生成器完成(批量模式+会话模式),Kafka KRaft 3个Topic创建(3+2+2分区),Flume配置文件3条Pipeline(tail source→Kafka sink),start_all_v2.sh一键启停脚本,VM端Python 3.11.7升级+OpenSSL 1.1.1w编译 | 完成 | Python 3.6与3.11语法差异,CentOS 7 EOL yum源不可用 | 升级至Python 3.11.7+f-string,yum源指向vault.centos.org,去掉PGO编译参数 | Spark Streaming开发 | 1
Spark Streaming实时分析 | 0.3 | Spark 3.3.1 Streaming/Scala 2.13/local[2]/JDBC批量写入+事务+重试 | 2026-06-02 | 数据校验→用户画像→内容热度→冷启动聚类→批量写入MySQL | DataValidator(JSON解析+字段校验+去重+死信路由)完成,UserProfileAgg(5min滑动窗口+region提取)完成,ContentHotStats(1min窗口+加权热度分)完成,ColdStartCluster(K-Means K=8)完成,MySQLBatchWriter(事务+3次重试)完成 | 完成 | 窗口聚合重复问题,JDBC写入死锁风险 | checkpoint+updateStateByKey解决,local[2]并行度控制 | 离线批处理开发 | 1
SparkSQL离线批处理+推荐算法 | 0.3 | SparkSQL/MLlib/K-Means/DPP/三路分流混合推荐 | 2026-06-08 | 用户画像→内容热度统计→冷启动聚类→混合推荐(三路分流+DPP)→指标计算 | UserPortraitBuilder(128维向量+TF-IDF标签+生命周期)完成,ContentHotStats离线统计完成,ColdStartCluster(K=8)完成,HybridRecommender(冷启动聚类/内容推荐/ALS融合+DPP θ=0.7)完成,offline_recommendations 10000条落地(coldstart 5125+established 4875),MetricsCalculator(CTR/CVR/覆盖率/多样性)完成 | 完成 | ALS模型待真实数据训练 | 当前使用隐式反馈合成数据,逻辑完整可正常运行 | 联调测试 | 1
全链路联调+数据端优化 | 0.2 | 端到端测试/数据流验证/VM环境配置/会话升级 | 2026-06-16 | 全链路联调+性能测试+数据验证 | 实时链路(Kafka→Streaming→MySQL)全通,离线链路(SparkSQL→推荐落地)全通,前端API+WebSocket全通,数据生成器升级会话模式(9种行为序列,7种事件类型均衡),VM Python 3.11.7环境+脚本就绪 | 完成 | device_type列不存在于rt_user_profile | 改用region列做地区分布 | — | 1

## 开发日报-黄胜坤
开发日报
相关说明 | 1. 团队成员需要将队长分配的任务模块列到下面的表格中（第1列） 2. 团队成员需要将每一个模块进行细分，评估模块占比（第2列）、预实现技术（第3列）、实现日期（第4列）、每天的实际工作情况（第5-11列） 3. 主要负责模块，由队长负责填写 4. 队员模块在总体项目中所占的比例，有队长负责评估和填写 5. 任务占比：当前任务在该队员所负责项目中所占的比例，总和为100% 6. 预实现技术：由队员自行评估技术选型 7. 日期：是当前任务计划完成的时间安排。由队员自行评估填写。注：当前队员下的各个任务可能会同时进行，有可能不同任务都在同一天进行，所以，这种情况是允许的。例如，可能出现，任务1和任务2都在2021.12.20完成。 8. 详细编写每天的工作内容：计划、已完成、未完成、心得、问题、明日计划和当日的任务完成度 9. 当日的任务完成度：逐次递进，有小变大，完成时的完成度为100% 10. 总完成度：由公式自行计算。 注：下面是模板，各位队员请自行备份一份备用。然后根据实际情况删减自己的内容（例如任务和日期等），多的删掉，不足的补充。
队员姓名 | 黄胜坤 | 学号 | 231603020524 | 主要负责模块 | 1. 环境搭建（MySQL/Kafka/Spark/Python/Node.js） 2. 项目文档撰写（BRD+C4+详细设计+分工方案） 3. 全链路集成测试（Kafka→Spark→MySQL→Flask→Vue） 4. 辅助开发（审计日志+参数校验+通用组件）+答辩准备 |  |  |  |  | 队员总完成度
任务模块 | 任务占比 | 任务（预）实现技术 | 日期 | 计划完成 | 已完成 | 未完成 | 开发心得 | 遇到的问题 | 明日计划 | 当日任务完成度 | 任务完成度
开发环境搭建+安装指南 | 0.25 | MySQL 5.7/Kafka 3.3 KRaft/Spark 3.3.1/Python 3.11/Vue 3.4/Node.js | 2026-05-27 | 安装配置文档+环境验证 | MySQL安装配置完成(11张表初始化+索引创建),Kafka KRaft模式运行(3个Topic创建),Spark local[2]验证通过,Python+Node环境就绪,安装指南文档完成 | 完成 | 各组件版本差异 | 统一版本,编写兼容配置 | 项目文档撰写 | 1
项目文档撰写 | 0.25 | Markdown/Word/Mermaid/Excel | 2026-06-02 | 业务需求+详细设计+C4架构+团队分工 | 业务需求文档(5章,功能需求+非功能需求+架构图)完成,详细设计说明书(9章,完整API+DB+组件设计)完成,C4架构4层Mermaid图(系统上下文/容器/组件/代码)完成,团队分工方案(4人,模块独立+关键路径双人备份)完成 | 完成 | 文档版本管理 | 建立V1.0-V1.5版本变更记录 | 全链路联调测试 | 1
全链路联调测试 | 0.2 | 端到端测试/数据流验证/接口测试/前端功能测试 | 2026-06-08 | Kafka→Spark→MySQL→Flask→Vue全链路验证 | 实时链路(Kafka→Streaming→MySQL rt_*表)验证通过,离线链路(SparkSQL→MySQL offline_*表)验证通过,前端API+WebSocket联通验证通过,Login/Register/Dashboard/Query/Admin页面功能测试通过 | 完成 | WebSocket连接稳定性 | polling模式兼容Flask开发服务器 | 系统管理与美工 | 1
系统管理与审计 | 0.15 | sys_audit_log/validators参数校验/通用组件/PowerPoint | 2026-06-16 | 审计日志+参数校验+通用组件+答辩PPT | sys_audit_log表+write_audit()工具(flush非commit)完成,validators.py参数校验工具完成,Paginator/DatePicker通用组件完成,答辩PPT完成 | 完成 | 审计日志写入时机 | flush非commit避免事务污染 | V1.5文档运维 | 1
V1.5文档与运维 | 0.15 | 文档更新/脚本清理/VM运维/开发日报 | 2026-06-18 | 5份文档更新V1.5+脚本清理+日报更新 | CLAUDE.md/业务需求/详细设计/C4架构/团队分工5份文档更新至V1.5,scripts目录清理(34→3个运维脚本),VM管道启动脚本就绪,开发日报Excel更新 | 完成 | 文档需保持与代码同步 | 每次大版本更新后同步文档 | — | 1